## Zakres
Tabela nr 1 - Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych
WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI SIECI I URZADZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA LATA 2009-2013
Lp. | Wyszczególnienie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Sprzedaż wody [m3/rok] | 2500000 | 2535000 | 2530000 | 2450000 | 2450000
2. | Odbiór ścieków [m3/rok] | 2425000 | 2540000 | 2550000 | 2530000 | 2530000 | Plan nie uwzględnia prognozowanych ilości ścieków z gmin ościennych

## Zbiorowe
Tabela nr 2 - Zestawienie Zbiorcze
WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI SIECI I URZADZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA LATA 2009-2013
Lp. | Nazwa zadania |  | Razem | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
1 | 2. |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Budowa i modernizacja sieci, urządzeń i obiektów wodociągowych | środki własne ZWiK | 6605143.04 | 2270863.04 | 1286000 | 835280 | 1074000 | 1139000
2. | Modernizacja oczyszczalni ścieków | środki własne ZWiK | 1396146.99 | 1296146.99 | 100000 | 0 | 0 | 0
3. |  | pożyczka NFOŚiGW | 25203000 | 25203000 | 0 | 0 | 0 | 0
4. |  | pożyczka WFOŚiGW | 25000000 | 24180176.92 | 819823.08 | 0 | 0 | 0
5. | Razem oczyszczalnia: |  | 51599146.99 | 50679323.91 | 919823.08 | 0 | 0 | 0
6. | Budowa i modernizacja sieci, urządzeń i obiektów kanalizacji sanitarnej | środki własne ZWiK | 2403452.95 | 225052.95 | 575400 | 803000 | 314000 | 486000
7. | Środki transportu, Urządzenia i sprzęt | środki własne ZWiK | 343400 | 89400 | 134000 | 30000 | 30000 | 60000
8. | Inne | środki własne ZWiK | 374235 | 51235 | 93000 | 15000 | 15000 | 200000
9. | Razem plan spółki w tym: | środki własne ZWiK | 11122377.98 | 3932697.98 | 2188400 | 1683280 | 1433000 | 1885000
10. |  | pożyczka NFOŚiGW | 25203000 | 25203000 | 0 | 0 | 0 | 0
11. |  | pożyczka WFOŚiGW | 25000000 | 24180176.92 | 819823.08 | 0 | 0 | 0
12. | Plan Spółki ogółem: |  | 61325377.98 | 53315874.9 | 3008223.08 | 1683280 | 1433000 | 1885000

## Wodociągi
Tabela nr 3 - Sieci, urządzenia i obiekty wodociągowe
WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI SIECI I URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA LATA 2009-2013
Lp. | Nazwa i charakterystyka zadania | Koszty zadań [PLN]
|  | Razem: 2009-2013 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I. | Budowa i modernizacja sieci wodociagowych w związku z budową kanalizacji w ramach projektu FS
1. | modernizacja sieci wodociągowych wraz z przyłaczami w dz. Markowice,rury PE, dn=32-40 mm,110-160 mm,L= 1 170mb | 314420 | 314 420, 00 | 0 | 0 | 0 | 0
| Razem I: | 314420 | 314 420, 00 | 0 | 0 | 0 | 0
II. | Budowa i modernizacja sieci wodociagowych w związku z planowanym remontem nawierzchni drogi
2. | modernizacja sieci wodociągowych wraz z przyłaczami oraz modernizacja przyłączy w dz. Centrum, Ocice, Ostróg, Brzezie; rury PE, dn=32-40mm, 110-300 mm, L=2 283 mb | 1122760 | 1122760 | 0 | 0 | 0 | 0
| Razem II: | 1122760 | 1122760 | 0 | 0 | 0 | 0
III. | Budowa i modernizacja sieci wodociągowych wraz z przyłaczami w ramach dozbrajania nowych terenów oraz wymiany istniejacych sieci (np. częste awarie, pozarastane sieci żeliwne, inne)
3 | budowa nowych sieci wodociągowych wraz z przyłaczami, dn=32-40mm, 110 mm, L=360 mb | 130000 | 0 | 40000 | 45000 | 45000 | 0
4 | modernizacje istniejacych sieci wodociągowych wraz z przyłaczami, dn=32-40 mm,63-200mm, L=5 445 mb | 2519280 | 0 | 490000 | 441280 | 611000 | 977000
5 | wymiana podłaczeń wodociągowych | 250000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
| Razem III: | 2899280 | 50000 | 580000 | 536280 | 706000 | 1027000
IV. | Budowa i modernizacja urządzeń i obiektów wodociągowych
6 | Stacja Uzdatniania Wody: - modernizacja rozdzielni głównej NN wraz z zakupem nowego agregatu prądotwórczego na SUW przy ul. 1-go Maja - modernizacja instalacji oświetleniowej na hali zasuw AKP | 725000 | 300000 | 420000 | 0 | 0 | 5000
7 | Obiekty produkcji wody: - zbiorniki wody czystej (Lipki, SUW 1-go Maja)- modernizacja-uszczelnienie, zabudowa sond do pomiaru temperatury on-line, zabezpieczenie przed przedostawaniem się zanieczyszczeń, -SUW 1-go Maja- wymiana armatury | 806000 | 256000 | 100000 | 150000 | 200000 | 100000
8 | Pompownie wody: -pompownia ul. Brzeska- modernizacja pod kątem przesyłu wody do gminy Lubomia -podłaczenie do systemu wizualizacji na SUW 1-go Maja, -moderniacja hydrofornii ul. Magdaleny-zwiększenie wydajności | 85000 | 5000 | 0 | 0 | 80000 | 0
9. | Monitorowanie zużycia wody - zmniejszanie strat: -rozbudowa systemu monitorowania zuzycia wody w poszczególnych dzielnicach (zabudowa wodomierzy wraz z oprogramowaniem) -zakup systemu zdalnego radiowego odczytu wodomierzy | 36000 | 11000 | 25000 | 0 | 0 | 0
| Razem IV: | 1652000 | 572000 | 545000 | 150000 | 280000 | 105000
V. | Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych, oraz rezerwa na modernizacje, wymianę, wykup sieci, urządzeń i obiektów wodociągowych:
10 | Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych w zakresie sieci i urzadzeń wodociągowych: | 45000 | 15000 | 16000 | 4000 | 3000 | 7000
11 | Rezerwa na modernizacje, budowę oraz wykup sieci wodociągowej | 571683.04 | 196683.04 | 145000 | 145000 | 85000 | 0
| Razem V: | 616683.04 | 211683.04 | 161000 | 149000 | 88000 | 7000
VI. | Inne
12 | Gospodarka energią elektryczna - wymiana starych rozdzielni energetycznych - przyłączenia kolejnych obiektów do systemu nadzoru energetycznego | 60000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0
13 | Ochrona obiektów producji wody | 5735 | 5735 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Wymiana kotłów grzewczych na SUW 1-go Maja | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000
| Razem VI: | 265735 | 20735 | 15000 | 15000 | 15000 | 200000
| Ogółem I-VI: | 6870878.04 | 2291598.04 | 1301000 | 850280 | 1089000 | 1339000

## kanalizacja
Tabela nr 4 - Kanalizacja,Oczyszczalnia, Urządzenia i Sprzęt
WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI SIECI I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2009-2013
Lp. | Nazwa i charakterystyka zadania |  | Koszty zadań [PLN]
|  |  | Razem: 2009-2013 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I. | Modernizacja Oczyszczalni ścieków
1. | Modernizacja Oczyszczalni ścieków w ramach projektu nr 2004/PL/16/C/PE/016 - projekt + roboty budowlane w tym: |  | 51309146.99 | 50389323.91 | 919823.08 | 0 | 0 | 0
a. | środki własne ZWiK sp. Z o.o. |  | 1106146.99 | 1006146.99 | 100000 | 0 | 0 | 0
b. | pożyczka NFOŚiGW |  | 25203000 | 25203000 | 0 | 0 | 0 | 0
c. | pożyczka WFOŚiGW |  | 25000000 | 24180176.92 | 819823.08 | 0 | 0 | 0
2. | Modernizacja oczyszczalni ścieków - zakres ZWiK sp. z o.o. |  | 290000 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Razem I w tym: |  | 51599146.99 | 50679323.91 | 919823.08 | 0 | 0 | 0
| środki własne ZWiK sp. Z o.o. |  | 1396146.99 | 1296146.99 | 100000 | 0 | 0 | 0
| pożyczka NFOŚiGW |  | 25203000 | 25203000 | 0 | 0 | 0 | 0
| pożyczka WFOŚiGW |  | 25000000 | 24180176.92 | 819823.08 | 0 | 0 | 0
II. | Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych wraz z przyłaczami w ramach dozbrajania nowych terenów oraz wymiany istniejacych sieci (np. częste awarie, rozszczelnienie sieci, inne)
3 | budowa nowych sieci kanalizacyjnych wraz z przyłaczami, D=160-200 mm, L=160 mb |  | 93500 | 38500 | 55000 | 0 | 0 | 0
4 | modernizacje sieci istniejacych, D= 160 mm,D=200-500 mm, L=224 mb |  | 1626400 | 80000 | 345400 | 650000 | 150000 | 401000
| Razem II: |  | 1719900 | 118500 | 400400 | 650000 | 150000 | 401000
III. | Budowa i modernizacja urządzeń i obiektów kanalizacyjnych
5 | Modernizacja pompowni kanalizacyjnych |  | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Modernizacja instalacji CO w budynku sieci kanalizacyjnej (stara oczyszczalnia) |  | 70000 | 0 | 30000 | 40000 | 0 | 0
| Razem III: |  | 100000 | 30000 | 30000 | 40000 | 0 | 0
IV. | Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych, oraz rezerwa na modernizacje, wymianę, wykup sieci, urządzeń i obiektów kanalizacyjnych:
7 | Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych w zakresie sieci i urzadzeń kanalizacyjnych: |  | 67600 | 25600 | 35000 | 3000 | 4000 | 0
8 | Rezerwa na modernizacje, budowę oraz wykup sieci kanalizacyjnej |  | 515952.95 | 50952.95 | 110000 | 110000 | 160000 | 85000
| Razem IV: |  | 583552.95 | 76552.95 | 145000 | 113000 | 164000 | 85000
V. | Środki transportu, Urządzenia i Sprzęt
9 | Środki transportu: wymiana zużytych samochodów brygadowych, osobowych,przyczep, koparko ładowarki, ciągników |  | 189200 | 34200 | 55000 | 30000 | 30000 | 40000
10. | Sprzęt i urządzenia specjalistyczne: wymiana zużytego sprzetu : piły do ciecia betonu, pompy szlamowe, hydrauliczne, wiertarki, szlifierki, chlorator przenośny, sprzęt laboratoryjny inne |  | 154200 | 55200 | 79000 | 0 | 0 | 20000
| Razem V: |  | 343400 | 89400 | 134000 | 30000 | 30000 | 60000
VI. | Inne
11 | wymiana sprzetu komputerowego, modernizacje w budynkach |  | 108500 | 30500 | 78000 | 0 | 0 | 0
| Razem VI: |  | 108500 | 30500 | 78000 | 0 | 0 | 0
| Ogółem I- VI w tym: |  | 54454499.94 | 51024276.86 | 1707223.08 | 833000 | 344000 | 546000
|  | środki własne ZWiK | 4251499.94 | 1641099.94 | 887400 | 833000 | 344000 | 546000
|  | pożyczka NFOŚiGW | 25203000 | 25203000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | pożyczka WFOŚiGW | 25000000 | 24180176.92 | 819823.08 | 0 | 0 | 0