## Arkusz1
Załącznik Nr 12
do ZP Nr 122/2007
z dnia 19 marca 2007r.
lp | wydz. | nazwa programu (zadania) | cel programu | okres realizacji programu | łączne nakłady finansowe | wydatki poniesione przed 2006r. | 2006 |  | 2007 | po 2007r.
2 | PIU | Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu | W celu spełnienia wymagań dotyczących gospodarki ściekowej przedstawionych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Gmina Miasta Racibórz zobowiązana jest do rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na swoim terenie oraz modernizacji oczyszczalni ścieków. | 2004 -2009 | 152588357 | 448546 | plan | 26005614 | 64843187 | 61291010
[7 empty] | wykonanie | 10655201
4 | WGM/ WIiU | Rozbudowa składowiska odpadów przy ul. Rybnickiej | Zwiększenie objętości składowiska, wydłużenie okresu eksploatacji | 2005-2007 | 4700000 | 0 | plan | 700000 | 3000000 | 1000000
[7 empty] | wykonanie | 120123
5 | WGM/ WIiU | Przebudowa ul. Piotrowskiej + odwodnienie | Przebudowa jezdni polegająca na rozbiórce nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych i wykonaniu nawierzchni z asfaltobetonu na podbudowie tłuczniowej wraz z odwodnieniem ulicy oraz przyległych posesji. | 2006-2007 | 1025761 | 0 | plan | 580000 | 445761 | 0
[7 empty] | wykonanie | 429844
6 | WGM/ WOŚiR | Przebudowa chodnika ul. Słowackiego – dalsza część – obok PWSZ do skrzyżowania z ul. Ogrodową | Wymiana nawierzchni chodnika wraz z renowacją pasa zieleni (zadanie współfinansowane ze środków GFOŚiGW) | 2006-2007 | 362943 | 0 | plan | 237670 | 125273
[7 empty] | wykonanie | 237670
7 | WGM | Przebudowa ul. Batorego | Wymiana nawierzchni jezdni i chodnika wraz z podbudową | 2006-2007 | 580000 | 0 | plan | 200000 | 380000
[7 empty] | wykonanie | 200000
8 | WIiU | Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego ul. Wileńska 7 | Realizacja zadania poprawi stan techniczny obiektu oraz dostosuje go do potrzeb osób niepełnosprawnych | 2006-2007 | 1709800 | 0 | plan | 709800 | 1000000 | 0
[7 empty] | wykonanie | 676747