ZARZĄDZENIE  Nr 100/2003

# PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ

# – ORGANU WYKONAWCZEGO GMINY

z dnia 30 stycznia 2003

w sprawie : rozszerzenia Systemu Zarządzania Środowiskowego w Gminie Racibórz przez włączenie nowych jednostek gminnych.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 . ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym          ( tekst jednolity - Dz.U.Nr 142,poz.1591 z 2001 z późniejszymi zmianami)  w wykonaniu uchwały Rady Miasta Racibórz Nr XIX/365/2000 z dnia 23.02.2000r w sprawie przystąpienia Gminy Racibórz do wdrożenia Systemu Zarządzania Środowiskowego

zarządzam, co następuje :

§ 1.

Rozszerzam  obszar  objęty System Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001 w Gminie Racibórz  o kolejne jednostki gminne:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Raciborzu ul. 1 Maja 8

- Szkołę Podstawową Nr 6 w Raciborzu ul. Makuszyńskiego 1

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu ul. Zamkowa 1

§ 2

Ustalam procedurę i harmonogram wdrażania Systemu Zarządzania Środowiskowego w wyżej wymienionych jednostkach zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam :

- pełnomocnikowi  ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego,

- dyrektorom jednostek,

- naczelnikom wydziałów branżowych UM , ( WOŚiR, WGM, WEKiS)

Wymienione osoby tworzą zespół ds. rozszerzenia Systemu, którym kieruje pełnomocnik.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia  będę sprawował osobiście .

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003r.

Prezydent Miasta

Jan Osuchowski

Zał. do Zarządzenia Prezydenta             Miasta Nr 100/2003 z dn30 stycznia 2003

HARMONOGRAM

prac przewidzianych do wykonania w ramach rozszerzenia Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001 w Gminie Racibórz w roku 2003.

| Lp | zadania | odpowiedzialny | Termin real. | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wstępny przegląd środowiskowy w poszczeg. jednostkach przewidzianych do włączenia do systemu. | Zespół – pełnomocnik, naczelnicy wydz. | XII/2002 – I/2003 |  |
| 2 | Wytypowanie jednostek do rozszerzenia Systemu. | pełnomocnik | I/2003 |  |
| 3 | Seminaria szkoleniowe dla: - kierownictwa placówek, - pracowników jedn. | Pełnomocnik Firma szkolen. Kierown. Jedn. | II/2003 III-X/2003 |  |
| 4 | Identyfikacja znaczących aspektów środowiskowych | Pełnomocnik Kier.jedn. | II/2003 |  |
| 5 | Wyznaczenie celów i zadań dla jedn.na najbliższy okres | j.w. | II-III/2003 |  |
| 6 | Opracowanie planu szkoleń w jedn. | Kier.jedn. | II-III/2003 |  |
| 7 | Ustalenie zasad opracowania dokumentacji systemu dla jedn. | Pełnomocnik zespół | III-IV/2003 |  |
| 8 | Stały instruktaż | pełnomocnik | Na bieżąco |  |
| 9 | Opracowywanie dokumentacji jednostek | Kierow.jedn. | IV-VI/2003 |  |
| 10 | Opracowanie zasad działania w przypadku awarii | j.w. | V-VI/2003 |  |
| 11 | Przeszkolenie auditorów wewnętrznych | Pełnomocnik + firma szkol. | IV-V/2003 |  |
| 12 | Wdrożenie systemu kontroli wewn. Audity wewnętrzne | Zespół audit. | VII-IX/2003 |  |
| 13 | Działania korygujące i naprawcze. | Kier.jedn. | VIII-X/2003 |  |
| 14 | Przegląd funkcjonowania Systemu przez kierownictwo Gminy. | Kier. Jedn. Pełnomocnik | X/2003 |  |
| 15 | Zgłoszenie systemu do auditu sprawdzającego przez firmę certyfikującą. | pełnomocnik | XI/2003 |  |
| 16 | Udział w audicie sprawdzającym zewnętrznym. | Kier. Jedn. pełnomocnik | XI-XII/2003 |  |

Pełnomocnik 						Prezydent Miasta

Wiesława Wójtowicz-Bunczek					Jan Osuchowski