| URZĄD MIASTA RACIBÓRZ ul. Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz | Racibórz, 2016.03.30 |  |
| --- | --- | --- |

ZP.271.25.2016

ODPOWIEDŹ

NA ZADANE PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą „Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w  Raciborzu”.

W załączeniu przekazuję treść otrzymanych pytań do SIWZ i udzielonych odpowiedzi:

###### Pytanie 1

W zakresie zamówienia jest uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

Prosimy o wykreślenie z zakresu zamówienia terminu uzyskania decyzji z uwagi na fakt iż jest to termin niezależny od Wykonawcy. Nadmieniamy iż termin administracyjny wydania decyzji pozwolenia na budowę, zgodnie z prawem budowlanym może wynosić nawet  65 dni + 14 na uzyskanie ostateczności a w przypadku uwag organu dłużej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany terminów na realizację przedmiotu zamówienia podanych w SWIZ. Zgodnie z interpretacją GINB pozwolenie na budowę powinno być wydane w oparciu o przepisy kpa, a więc niezwłocznie lub w terminie miesięcznym (w przypadkach szczególnie skomplikowanych w terminie 2-miesięcznym).

Termin 65-dniowy  podany w  art. 35 ust.6  PB dotyczy naliczenia kar za bezczynność organu.

Pytanie 2

Prosimy o informację, czy teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli tak prosimy o informację dot. wymagań MPZP, lub udostępnienie wypisu i wyrysu oraz ew. zaświadczenia o zgodności inwestycji z miejscowym planem lub studium uwarunkowań.

Odpowiedź:

Teren pod budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz teren pod rozbudowę kompostowni nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Pytanie 3

Prosimy o udostępnienie projektu budowlanego płyty kompostowania, podlegającej rozbudowie w ramach niniejszego zamówienia celem dostosowania zakładanych rozwiązań projektowych i przyjęcia odpowiedniej ceny projektowania w tym zakresie.

Odpowiedź:

Wszystkie rozwiązania techniczne, w tym konstrukcja płyty, uzależnione są od wyboru koncepcji rozbudowy kompostowni oraz od jej lokalizacji i powinny być dobrane przez Wykonawcę (projektanta) na etapie wykonywania projektu budowlanego i wykonawczego.

Pytanie 4

Terminy uzgodnień są terminami niezależnymi od Wykonawcy a w zakresie zamówienia są opracowania dla których uzgodnienia trwają nawet rok (np. uzyskanie decyzji środowiskowej w przypadku gdy właściwy organ stwierdzi konieczność opracowania raportu o oddziaływaniu).

Czy w przypadku przedłużających się uzgodnień z właściwymi organami, Zamawiający wydłuży termin realizacji zakresu zamówienia, niezależnie od terminu deklarowanego na etapie ofertowania?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian terminu wykonania umowy na skutek wystąpienia okoliczności wymienionych w §12 ust.1 pkt 1 lit. a) projektu umowy, a więc        w przypadku oczekiwania Wykonawcy na wydanie opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp.,  o okres oczekiwania wykraczający poza termin wynikający z przepisów zobowiązanego do wydania  opinii, decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp.

Pytanie 5

Zamawiający w SIWZ określił zakładaną wartość inwestycji.

Na jakiej podstawie Zamawiający przyjął wskazany w SIWZ koszt?

Jeżeli Zamawiający posiada jakiekolwiek opracowania związane z przedmiotową inwestycją mogące dookreślić opis przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, prosimy o dołączenie tych opracowań w postaci załączników do SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podał oczekiwaną wartość inwestycji, która to wartość ta ma tylko charakter szacunkowy i może ulec zmianie w trakcie prac projektowych, na skutek wyboru konkretnych rozwiązań technicznych.  Koszt inwestycji (oczekiwany) określony został na podstawie kosztów wykonanych podobnych zadań.

Pytanie 6

Zamawiający wskazał możliwe kierunki rozbudowy kompostowni.

Czy w zakładanej cenie inwestycji Zamawiający kalkulował prace ziemne związane z rozbudową (mając na uwadze znaczne ilości nasypów lub wykopów wynikających z ukształtowania terenu)?

Odpowiedź:

Oczekiwany koszt zawiera wszystkie koszty budowy i jak wyjaśniono w punkcie 5 jest kosztem szacunkowym.

Pytanie 7

Prosimy o potwierdzenie iż w zakresie zamówienia jest uzyskanie decyzji pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów, a same koszty wycinki będą ponoszone przez Zamawiającego na etapie realizacji inwestycji.

Prosimy o informację, czy przez działkę przewidzianą pod PSZOK przebiega napowietrzna linia energetyczna. Jeżeli tak-prosimy o podanie jej parametrów i wysokości na jakiej przebiega.

Odpowiedź:

Zamówienie nie obejmuje kosztów wycinki drzew i krzewów.

Pytanie 8

Zamawiający poinformował w SIWZ iż nie posiada dokumentacji geologicznej, geologiczno-inżynierskiej oraz hydrogeologicznej dla terenu, na którym zlokalizowana będzie rozbudowa kompostowni.

Prosimy o dołączenie do SIWZ posiadanych dokumentacji geologicznych dla obiektów sąsiadujących z terenem inwestycji (wykonywanych na potrzeby innych posiadanych obiektów, piezometrów itp.), w celu umożliwienia określenia przez oferentów zakresu dokumentacji geologicznej (który to zakres zależny jest od warunków gruntowo-wodnych) oraz założeń projektowych do skalkulowania ceny ofertowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada aktualnych dokumentacji geologicznych (geotechnicznej, geologiczno-inżynierskiej, hydrogeologicznej dla terenów przyległych).

W ramach zamówienia Wykonawca powinien sam wykonać wszystkie niezbędne  badania.

Pytanie 9

Czy działka przewidziana pod PSZOK posiada uzbrojenie (wodociąg, kanalizacja, kable elektroenergetyczne) do którego będzie można wpiąć projektowaną inwestycję i czy przewiduje wpięcia do sieci/instalacji będących  jego własnością, czy też Zamawiający przewiduje włączenia do sieci poza terenem do którego posiada tytuł prawny,?

Czy w przypadku wpięć do sieci/instalacji będących własnością Inwestora, Zamawiający przekaże warunki techniczne przyłączenia i zapewnienia dostawy mediów?

Odpowiedź:

Działka 687/672 przeznaczona pod budowę PSZOK nie posiada uzbrojenia w sieci techniczne. O warunki podłączenia do sieci należy wystąpić, w ramach zamówienia, do poszczególnych gestorów sieci.

Pytanie 10

Czy działki przeznaczone pod inwestycję są użytkami umożliwiającymi wykonanie inwestycji, czy niezbędne będzie np. wyłączenie z produkcji rolnej lub leśnej tych działek? Jeżeli niezbędne uzyskanie decyzji o  wyłączeniu z produkcji rolnej lub leśnej, prosimy o informację, czy Zamawiający pokrywa koszty związane z tą procedurą.

Odpowiedź:

Działki przeznaczone pod realizację inwestycji znajdują się poza MPZP i posiadają różne klasoużytki. W przypadku wystąpienia konieczności uzyskania decyzji o wyłączeniu               z produkcji rolnej, Zamawiający pokryje koszty związane z tą procedurą.

Pytanie 11

W celu umożliwienia złożenia ofert na równoważny zakres prosimy o potwierdzenie iż w zakresie zamówienia jest wykonanie do 3 nadzorów autorskich oraz jednej aktualizacji dokumentacji kosztorysowej i że jest to niezależne od terminów i kwot płatności.

Odpowiedź:

Sposób pełnienia nadzoru autorskiego, podania ceny oraz rozliczenia za jego pełnienie został opisany w §6 ust.5 oraz w §9 wzoru umowy. Pełnienie nadzoru autorskiego (max. 3 – krotnego) może wystąpić na wyraźne życzenie Zamawiającego na etapie wykonywania robót budowlanych.

Sposób wykonania 1-krotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich i przedmiarów, podania ceny oraz rozliczenia za ich zaktualizowanie został opisany w §6 ust.3 i ust. 4 oraz w §10 wzoru umowy.

Pytanie 12

Prosimy o określenie jakiego pozwolenia wodnoprawnego oczekuje Zamawiający a w przypadku posiadanego pozwolenia podlegającego zmianom, prosimy o dołączenie go w postaci załącznika do SIWZ.

Odpowiedź:

Zakres pozwolenia wodnoprawnego wynikać będzie z przyjętego wariantu realizacyjnego PSZOK i kompostowni.

Pytanie 13

Czy teren przewidziany pod PSZOK posiada zabezpieczenia przeciwpożarowe (hydranty) lub możliwość doprowadzenia sieci wodociągowej zapewniającej spełnienie wymogów ppoż?

Odpowiedź:

Teren pod PSZOK nie posiada zabezpieczenia p-poż.

Pytanie 14

Prosimy o wykreślenie lub zmianę paragrafu nr 5 ust. 3 umowy na:

,, Pokrycia kosztów wynikających z wad w przedmiocie umowy, wykazanych w Protokole konieczności spisanym w czasie realizacji robót, którego treść będzie podlegała weryfikacji przez Wykonawcę, a które pociągają za sobą wykonanie dodatkowych prac budowlanych nie ujętych w kosztorysach i dokumentacji projektowej. Ww. nie dotyczy robót których uwzględnienie nie było możliwe do przewidzenia na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, lub które wynikną w związku ze zmianą technologii wykonywania robót, przyjęcia innych rozwiązań i materiałów bez wiedzy i zgody projektantów”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykreślenia lub wprowadzenia  zmiany §5 ust.3 projektu umowy.

Pytanie 15

Prosimy o wykreślenie paragrafu nr 4 ust. 8 umowy lub jego sprecyzowanie, z uwagi na brak możliwości niewykonywania przez projektantów autorskich praw osobistych, np. ,,oznaczania projektu swoim nazwiskiem”. Dodatkowo zapis ten jest w sprzeczności z prawami projektanta wymienionymi w art. 21 ustawy prawo budowlane.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wprowadzenia zmiany §4 ust.8 projektu.

Pytanie 16

Prosimy o rozszerzenie zapisów paragrafu nr 4 o następujące klauzule:

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wprowadzone w dokumentacji projektowej ani za szkody, jakie mogą wyniknąć z tego powodu.

- Przekazanie praw autorskich, wg niniejszego paragrafu jest ograniczone terytorialnie do obszaru przedmiotowej inwestycji i dotyczy jedynie przedmiotowego przedsięwzięcia

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozszerzenia zapisów §4 projektu umowy                   o przesłaną klauzulę.

Pytanie 17

Z uwagi na okres świąteczny, prosimy o wydłużenie terminu składania ofert, w celu umożliwienia poprawnego skalkulowania oferty cenowej.

Odpowiedź:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 05.04. 2016 r. do godziny 11:30, termin otwarcia ofert 05.04.2016 r, godzina 12:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 71270 w dniu 30.03.2016 r.

W załączeniu treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

Z up. Prezydenta Miasta

Tadeusz Prejs

Kierownik Referatu ZP

PT.

CENTRALA : tel. +48 (32) 75 50 600 fax +48 (32) 75 50 725,  www.raciborz.pl

Referat Zamówień Publicznych, tel. +48 (32) 75 50 710, fax +48 (32) 75 50 709

e-mail : zamowienia@um.raciborz.pl