## Arkusz1
Remont chodnika na ul. Szczęśliwej (od ul. Żeromskiego do ul. Wczasowej)
Lp | Nr SSTWiORB | Opis robót | Jm | Ilość
1. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC Kod CPV: 45110000-9
1.1. | D 01.03.02 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej o wys. 4-6 cm (odzysk) na podsypce cementowo-piaskowej z odwozem na miejsce składowania | m2 | 23
1.2. | D 01.03.02 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej o wys. 10 cm (odzysk) na podsypce cementowo-piaskowej z odwozem na miejsce składowania | m2 | 60
1.3. | D 01.03.02 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej o wys. 18 cm (odzysk) na podsypce cementowo-piaskowej z odwozem na miejsce składowania | m2 | 2
1.4. | D 01.03.02 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubości 6 cm (odzysk) na podsypce cementowo-piaskowej z odwozem na miejsce składowania | m2 | 10
1.5. | D 01.03.02 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm (bez odzysku) z odwozem na miejsce składowania i utylizacją gruzu | m | 7
1.6. | D 01.03.02 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm (bez odzysku) z odwozem na miejsce składowania i utylizacją gruzu | m | 2
1.7. | D 01.03.02 | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym.35x35x5 cm (odzysk), na podsypce piaskowej z odwozem na miejsce składowania | m2 | 85
1.8. | D 01.03.02 | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym.35x35x5 cm (bez odzysku), na podsypce piaskowej z odwozem na miejsce składowania i utylizacją gruzu | m2 | 197
1.9. | D 01.03.02 | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym.50x50x7 cm (bez odzysku), na podsypce piaskowej z odwozem na miejsce składowania i utylizacją gruzu | m2 | 26
1.10. | D 01.03.02 | Rozebranie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm (bez odzysku) z odwozem na miejsce składowania i utylizacją gruzu | m | 10
1.11. | D 01.03.02 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu z odwozem gruzu na miejsce składowania i utylizacją | m3 | 2.25
Lp | Nr SSTWiORB | Opis robót | Jm | Ilość
2. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45111200-0
2.1. | D 02.01.01 | Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 w gr. kat. III z transp. urobku na odl. do 1 km, sam. smowyład. do 5 t - koryto pod zjazdy i chodniki | m3 | 142
2.2. | D 02.01.01 | Dopłata za każdy rozp.1 km odległości transportu gruntu kat. I-IVponad 1 km samochodami samowyładowczymi pow. 5-10 t, przy przewozie po drogach o naw. utwardz. Założona średnia odległość odwozu 7 km. Krotność=6 | m3 | 142
2.3. | D 02.01.01 | Utylizacja ziemi | m3 | 142
2.4. | D 02.01.01 | Ręczne plantowanie gruntu rodzimego kat. I-III | m2 | 150
2.5. | D 02.01.01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. Warstwy humusu 5cm | m2 | 150
3. KANALIZACJA DESZCZOWA I URZĄDZENIA ODWADNIAJĄCE Kod CPV: 45232410-9
3.1. | D 03.02.02 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 2
3.2. | D 03.02.02 | Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych | szt. | 4
4. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA Kod CPV: 45233300-2
4.1. | D 04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 546
5. WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Kod CPV: 45233300-2
5.1. | D 04.02.01 | Warstwa odsączająca wykonana i zagęszczana mechanicznie o gr. 10 cm | m2 | 546
6. PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO Kod CPV: 45233300-2
6.1. | D 04.04.02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych niesortowanych gr. 20 cm na całej szerokości jezdni i chodników | m2 | 114
6.2. | D 04.04.02 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych niesortowanych gr. 15 cm na poszerzeniach do 2,5 m | m2 | 432
7. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ, PŁYT BETONOWYCH (TRYLINKI) I PŁYT AŻUROWYCH Kod CPV: 45233252-0
7.1. | D 05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm. czerwonej (nowej), układanej na podsypce cement. - piask., spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 114
Lp | Nr SSTWiORB | Opis robót | Jm | Ilość
8. KRAWĘŻNIKI BETONOWE I KAMIENNE Kod CPV: 45233252-0
8.1. | D 08.01.01 | Przestawienie krawężników betonowych wystających o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 35
8.2. | D 08.01.01 | Ława pod krawężniki i obrzeża betonowe z oporem z betonu C 12/15 (B-15) | m3 | 14
8.3. | D 08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B-15) | m | 10
9. CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ Kod CPV: 45233222-1
9.1. | D 08.02.02 | Chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej (nowej), na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 432
10. OBRZEŻA BETONOWEKod CPV: 45233222-1
10.1. | D 08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm (nowe) na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskim | m | 370
10.2. | D 08.03.01 | Przestawienie obrzeży betonowych 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskim | m | 5
11. REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI Kod CPV: 45233142-6
11.1. | D 10.04.01 | Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wym. 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 20