zał. nr 4 do SIWZ

# Umowa nr ...............................

zawarta zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych,

dnia ..........................................     w Raciborzu

pomiędzy:

Miastem Racibórz z siedzibą w Raciborzu przy ulicy Króla Stefana Batorego 6 reprezentowanym przez  Dariusza Polowego – Prezydenta Miasta zwanym dalej „Zamawiającym"

NIP: 639-10-02-175                          REGON:  276258397

a

..................................................................................................................... z siedzibą w ........................................................

ul. ....................................................................................... reprezentowanym przez:

- ..........................................................................................................................................................

- ..........................................................................................................................................................

NIP.................................................   REGON..................................................

zwanym dalej „Wykonawcą".

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pod nazwą:

WYKONANIE DODATKOWEGO OŚWIETLENIA 12 SZTUK PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH  W  MIEŚCIE RACIBÓRZ SKOJARZONEGO  Z  OŚWIETLENIEM  ULICZNYM

dla lokalizacji wg poniższego wykazu:

| l.p. | lokalizacja przejścia |
| --- | --- |
| 1 | Opawska 102 (Katowicka, Tomi Markt) |
| 2 | Opawska (Lwowska , Apteka pod Różami) |
| 3 | Opawska (Euro Szkło) |
| 4 | Podwale (Batorego od str. Kauflandu) |
| 5 | Podwale (Batorego od str. ronda) |
| 6 | Wojska Polskiego 17 (przed Wileńską) |
| 7 | Wojska Polskiego 15 (za Wileńską) |
| 8 | Wojska Polskiego (przed Klasztorną) |
| 9 | Ogrodowa (przed ul. Pracy) |
| 10 | Ogrodowa 23 (przy Biedronce) |
| 11 | Ogrodowa (przed ul. Karola Miarki) |
| 12 | Słowackiego (Wczasowa, Biedronka) |

Zakres zadania obejmuje:

- wykonanie kablowej sieci zasilającej – od najbliższej latarni ulicznej. 
   (dla każdej lokalizacji oddzielny fragment sieci).

- montaż 24 szt. słupów oświetleniowych przy przejściach dla pieszych.

- montaż 24 szt. opraw oświetleniowych LED dedykowanych przejściom dla pieszych.

- uzyskanie niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, wyłączeń, itp.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy opisany w § 1 ust. 1 
z należytą starannością, zgodnie z niniejszą umową, projektem, wymaganiami inwestora i zasadami wiedzy technicznej, a także zgodnie z normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz przepisami i zasadami dotyczącymi stosowanych technologii, a w szczególności z dokumentacją projektową, Polskimi Normami oraz ogólnymi warunkami technicznymi wykonywania robót danego rodzaju.

§ 2

1. Zakres rzeczowy robót określa dokumentacja projektowa,  specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) oraz przedmiar robót.

2.   Strony ustaliły terminy realizacji robót:

Rozpoczęcia – data przekazania placu budowy (niezwłocznie po podpisaniu umowy).

Zakończenie -  wg oferty tj. do ......................

3. Za termin zakończenia robót uważa się dzień faktycznego rozliczenia przez Wykonawcę zadania pod względem rzeczowym.

§ 3

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie : ………………………..

- Inspektor nadzoru jest  uprawniony  do wydania Wykonawcy poleceń związanych z jakością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową  i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

3.    Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie: …………………………….

§ 4

- Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące wykorzystywane w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca uzyska określone przepisami prawa zezwolenia do prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot umowy.

- Wykonawca stwierdza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się szczegółowo z  położeniem i rozmieszczeniem słupów i opraw podlegających  budowie oraz warunkami  lokalno – terenowymi, uwzględnił je w wynagrodzeniu o którym mowa w § 5 ust 1.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się szczegółowo z dokumentacją projektową i SIWZ i uznaje ją za wystarczającą do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza, że nie wnosi uwag co do zakresu prac.

- Pominięcie w dokumentacji projektowej i SIWZ jakichkolwiek prac, których wykonanie może okazać się niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy nie obciąża Zamawiającego, a Wykonawca jest zobowiązany do ich wykonania w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust 1.

- Wykonawca niezależnie od wymienionych wcześniej obowiązków jest zobowiązany również do :

  - Zapewnienia wykonywania robót przez pracowników posiadających  wymagane kwalifikacje i uprawnienia,

  - Zapewnienia wykonywania robót za pomocą sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych oraz wszystkie wymagane przez prawo atesty i certyfikaty,

  - Wykonywania robót przy zachowaniu warunków i zasad BHP, ochrony p. poż. oraz warunków wymaganych przez przepisy prawa budowlanego,

  - Przekazania Zamawiającemu przy odbiorze robót atestów i certyfikatów zgodności oraz aprobat technicznych,

  - Przywrócenia i uporządkowania zajętego terenu co najmniej do stanu pierwotnego,

§ 5

  - Za wykonanie przedmiotu umowy polegającym na wykonaniu robót ujętych w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym strony umowy ustalają  wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości: ................. PLN (słownie: ..........................) netto, a z 23 % podatkiem VAT ...................... PLN (słownie: ..................................) brutto.

  - Wszelkie inne roboty, dostawy czy usługi nie ujęte w dokumentach, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu (tak zwane konieczne roboty dodatkowe), a konieczne do wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu niniejszej umowy określonego w art. 1 ust. 1 mogą być wykonane na podstawie protokołów konieczności potwierdzonych przez Inspektora nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiającego.

  - Wartość całkowita przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane w okresie realizacji umowy.

  - Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT.

  - Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru końcowego sporządzony z uwzględnieniem postanowień § 6.

  - Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy  w ciągu 14 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu zaawansowania lub odbioru spowodują naliczenie ponownego 14-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

  - Roboty  innego rodzaju niż te które zostały ujęte w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym, zarówno w ujęciu jakościowym jak i ilościowym, a niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy wykonane za zgodą Inspektora nadzoru będą rozliczane na podstawie kosztorysu powykonawczego wykonanego w oparciu o ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego i zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru obmiaru wykonanych robót, a dla robót których nie można rozliczyć na podstawie iloczynu ceny jednostkowej z oferty i ilości obmiarowych , na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego  w następujący sposób:

- normy rzeczowe wg katalogów norm rzeczowych;

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, koszty zakupu pozostają zgodnie z ofertą przetargową,

- stawka robocizny zgodnie z ofertą przetargową,

- cena najmu sprzętu budowlanego z kalkulacji ofertowej, a jeżeli w niej nie występują to średnie ceny według wydawnictwa „SEKOCENBUD”- „Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cen najmu sprzętu budowlanego” za kwartał poprzedzający wykonanie robót,

- ceny materiałów z kalkulacji ofertowej, a jeżeli w niej nie występują to średnie ceny określone w wydawnictwach  „SEKOCENBUD” - „Informacja o cenach materiałów budowlanych” oraz „Informacja o cenach materiałów instalacyjnych” za kwartał poprzedzający wykonanie robót.

  - Za roboty nie wykonane, jako zbędne, choć objęte kosztorysem  wynagrodzenie nie przysługuje.

  - Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych.

  - Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności na osobę trzecią.

  - W przypadku zmian przepisów dotyczących wysokości podatku VAT zostanie zawarty aneks do niniejszej umowy określający obowiązujący podatek VAT. Dotyczy to tylko płatności za roboty realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym. Jeżeli fakturowanie będzie opóźnione w stosunku do harmonogramu rzeczowo- finansowego i spowoduje to objęcie płatności nowymi przepisami, koszty związane ze zmianą podatku VAT poniesie Wykonawca.

§ 6

1. Czynności związane z odbiorem przedmiotu umowy realizowane będą w następujących terminach:

a)  Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakończenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości dokumentów odbiorowych złożonych przez Wykonawcę nastąpi w terminie 3 dni od daty zgłoszenia przez przedstawiciela Wykonawcy gotowości  do odbioru i przekazania niezbędnych dokumentów.

b) Przeprowadzenie technicznego odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 
3 dni od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i złożenia kompletnych dokumentów odbiorowych.

§ 7

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od chwili powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie, w następujących  okolicznościach:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie       leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć    w chwili zawarcia umowy,

b) w przypadku ogłoszenia upadłości  lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

c) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje  ich,    pomimo wezwania Zamawiającego  złożonego na piśmie,

d) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 2 tygodnie.

e) w przypadku nienależytego wykonywania prac stanowiących przedmiot umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru wykonanych prawidłowo robót lub odmawia podpisania protokołu ich odbioru.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. Prawo do odstąpienia od umowy może zostać zrealizowane nie później niż do dnia sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót.

- W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy - po dokonaniu odbioru wykonanych prac.

§ 8

Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie

przedmiotu umowy.

Kary będą naliczane w następujących przypadkach w wysokościach:

1.    Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

a) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust.1 za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego jako termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy,

b) opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust.1 za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy.

d) opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust.1 za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia  liczony będzie od następnego dnia po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad,

e) z  tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 9 ust. 5 czynności w wysokości 100 zł za każdy stwierdzony dzień naruszenia,

f) z tytułu nie wykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 9 ust. 7 i 8 umowy w wysokości 100 zł za każdy stwierdzony dzień opóźnienia.

g) za czynności związane z realizacją komorniczego zawiadomienia o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego wierzytelność pieniężną u dłużnika zajętej wierzytelności w wysokości 1000,00 PLN za każde takie zdarzenie.

2.    Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za:

a) zwłokę w przekazywaniu terenu budowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

b) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym     mowa w § 5 ust.1, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony;

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 7 ust.1.a – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.

3. W przypadku powstania szkody przekraczającej wartość kary umownej Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wartości powstałej szkody.

4. Kary umowne Zamawiający może potrącić z płatności należnych Wykonawcy.

§ 9

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie są: pełniący obowiązki Kierownika Budowy …………………………………., posiadający uprawnienia w stosownej specjalności.

Zmiana kierownika budowy, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być           uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycję zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie później niż 7 dni przed planowaną zmianą.

- Osoba proponowana na zamianę winna posiadać uprawnienia co najmniej równoważne z uprawnieniami osoby wymienionej w ofercie.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do roszczenia o zmianę terminu zakończenia robót.

- Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące niżej wymienione czynności były zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy:

      - montaż opraw oświetleniowych,

      - podłączenia elektryczne.

- Obowiązek określony w ust. 5 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności wskazane w ust. 5.

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć wykaz osób oddelegowanych do realizacji umowy wraz z oświadczeniem o tym, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku opóźnienia w złożeniu wykazu, Zamawiający naliczy karę umowną zgodnie z § 8 ust. 1 lit. f) niniejszej umowy.

- Każdorazowa zmiana wykazu osób, o których mowa w ust. 7 nie wymaga aneksu do Umowy ( Wykonawca przedstawia korektę listy osób oddelegowanych do wykonania niniejszej umowy do wiadomości Zamawiającego).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu realizacji robót w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji niniejszej umowy są osobami wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie o którym mowa w ust. 7. Osoby oddelegowane przez Wykonawcę są zobowiązani podać imię i nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiającego. W razie odmowy podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących usługi lub roboty budowlane, Zamawiający wzywa do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa Wykonawcę do złożenia pisemnego oświadczenia wskazującego dane osób, które odmówiły podania imienia i nazwiska podczas kontroli Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w ciągu 2 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego przedstawić dowody zatrudnienia na umowę o pracę osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 7 – jeżeli Zamawiający o to wystąpi.

- W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

  - Żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny.

  - Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów.

  - Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust.5 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

  - oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby oraz  imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, lub;

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/579 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej RODO,  (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników), imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, lub;

  - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, lub;

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 5, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 8 ust. 1, lit.e). Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 10

1. Wykonawca we własnym zakresie powierza roboty podwykonawcom.

2. Zatrudnienie przez wykonawcę innych podwykonawców niż wskazani w ofercie przetargowej wymaga pisemnej zgody zamawiającego.

3. Wykonawca ponosi wobec zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się  w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 11

Wykonawca uporządkuje teren budowy, po zakończeniu robót i przekaże go protokolarnie Zamawiającemu w dniu odbioru.

§ 12

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy.

2. Okres gwarancji ustala się na 60 miesięcy  licząc od daty odbioru końcowego.

W okresie i w ramach gwarancji Wykonawca wykona okresowo n/w prace:

- pomiary przeciwporażeniowe i pomiary natężenia oświetlenia wraz z protokołami  - 1 raz w roku

- czyszczenie kloszy zainstalowanych opraw  - w ostatnim miesiącu gwarancji
O terminie przeprowadzenia prac okresowych w ramach gwarancji należy powiadomić Zamawiającego z minimum 10 dniowym wyprzedzeniem.

3. Wykonawca usunie wady stwierdzone przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§ 13

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian  postanowień zawartej umowy w  stosunku do treści  oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1.1. zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:

1.1.1. wystąpienie siły wyższej  rozumianej  jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej.

1.1.2. wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania. Warunek zostanie spełniony w przypadku wystąpienia ciągłych opadów deszczu lub śniegu uniemożliwiających realizację robót budowlanych przez okres min. 10 dni, wówczas wystąpi możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania o okres występowania tych opadów.

1.1.3. zaistnienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych kategoria gruntu, kurzawka, skała, niekontrolowane nasypy, obecność płyt betonowych itp. skutkujące niemożliwością realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas w jakim zostały  zaktualizowane warunki geologiczne poprzez przeprowadzenie dodatkowych badań.

1.1.4. zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci, urządzeń podziemnych kolidujących z realizowanymi robotami, skutkujących niemożliwością prowadzenia robót. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych, termin realizacji umowy zostanie wydłużony  o czas uzyskania niezbędnych uzgodnień, zaprojektowania niezbędnych zabezpieczeń sieci oraz  dokonania przełożenia kolidującego uzbrojenia.

1.1.5. protestów mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych. W tym przypadku termin realizacji zadania zostanie wydłużony do czasu uzyskania ostatecznej decyzji rozstrzygającej protest.

1.1.6. konieczność wykonania robót zamiennych o pracochłonności większej od robót pierwotnie  przewidzianych do wykonania. Termin zostanie wydłużony o  czas niezbędny na wykonanie tych robót.

1.1.7. pojawienia się na terenie budowy  zewnętrznego inwestora prowadzącego roboty budowlane kolidujące, utrudniające bądź uniemożliwiające prowadzenie prac budowlanych objętych zawartą umową. Termin zostanie wydłużony o  czas niezbędny na dokonanie uzgodnień i podpisanie porozumień umożliwiających realizację umowy.

1.1.8.opóźnień w przyłączeniu do sieci zewnętrznych przez gestorów mediów, powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. Termin zostanie wydłużony o  czas niezbędny na wykonanie przyłączy.

1.1.9. opóźnień w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy powstałych   z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. Termin zostanie wydłużony o czas, który był faktycznie niezbędny do uzyskania w/w  dokumentów.

1.1.10.  wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2÷ 6 ustawy Pzp.

1.2.   inne zmiany do umowy mogące skutkować zmianą wynagrodzenia i/lub terminu :

1.2.1. roboty dodatkowe.

1.2.1.1 Strony zobligowane są potwierdzić zakres tych robót oraz zasadność ich wykonania w protokole konieczności.

1.2.1.2 Spisanie protokołu konieczności, nie jest równoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na wykonanie robót dodatkowych oraz nie upoważnia Wykonawcy do przystąpienia do ich wykonania.

1.2.1.3 Wykonawca przystąpi do wykonania robót dodatkowych wyłącznie po zawarciu aneksu do umowy.

1.2.2. zmiany podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem , że nowy podwykonawca  wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca,

1.2.3.zmiany przepisów prawa  istotnych dla  postanowień  zawartej umowy,

1.2.4.poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robot budowlanych, dostaw lub zmiana technologii,

1.2.5. aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny bądź zmiany obowiązujących przepisów prawnych lub/i techniczno – budowlanych, konieczność opracowania ekspertyz, opinii archeologicznych.

1.3.   zmiany stawki podatku VAT:

1.3.1.  w przypadku zwiększenia stawki podatku VAT - ceny jednostkowe netto nie mogą być wyższe niż  zadeklarowane w kosztorysie ofertowym.  Wartość wynagrodzenia brutto ulegnie zmianie  o wartość wynikającą ze zmienionego podatku VAT w okresie  obowiązywania umowy.

1.3.2.  w przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT - ceny jednostkowe netto nie mogą być wyższe   niż zadeklarowane w kosztorysie ofertowym.  Wartość wynagrodzenia brutto zostanie pomniejszona z odpowiednim zastosowaniem   zmniejszonej stawki podatku VAT.

1.4. W pozostałym zakresie do zmian do umowy stosuje się art. 144 ust.1 pkt. 2 pkt. 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6,  ust. 1A,   ust. 1b, ust. 1c, ust. 1d, ust.1e, oraz ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.

3.  Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy zostanie sporządzony protokół konieczności zawierający uzasadnienie faktyczne i prawne, podpisany przez obie strony niniejszej umowy.

4. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać  uzasadnienie faktyczne i prawne.

5.  Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych.

6. Zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego nie wymaga zmiany niniejszej umowy.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają  przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

§ 15

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będą przez  Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Umowę  sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA	ZAMAWIAJĄCY