- UMOWA NR.....................

zawarta w dniu............................2020 r. w Raciborzu pomiędzy:

Miastem Racibórz

z siedzibą w Raciborzu 47-400, ul. Króla Stefana Batorego 6, NIP 639-10-02-175

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”,

reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Racibórz – Dariusza Polowego,

a

…

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest opracowanie dla Zamawiającego:

- „Strategii Rozwoju Miasta Racibórz na lata 2021-2027” (zwanej w dalszej części umowy Strategią) wraz z Diagnozą społeczno – przestrzenno – gospodarczą (zwaną w dalszej części umowy Diagnozą),

- „Programu Wspierania Przedsiębiorczości Miasta Racibórz na lata 2021-2027” (zwanego w dalszej części umowy Programem),

zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 
do niniejszej umowy.

2. Wykonawca przy opracowaniu Strategii i Programu dla każdego z dokumentów przeprowadzi strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko jeżeli nastąpi taka konieczność w wyniku uzgodnień z podmiotami, o których mowa 
w ustawie.

§ 2

Obowiązki stron

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania kontroli na każdym etapie realizacji umowy w zakresie jej zgodności z wymaganiami Zamawiającego, określonymi 
w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się współpracować w trakcie realizacji umowy, 
a w szczególności udzielać wszelkich niezbędnych wyjaśnień i informacji dotyczących przedmiotu umowy na każde żądanie Zamawiającego lub osoby wskazanej przez Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz odpowiednimi zasobami technicznymi i osobowymi, niezbędnymi do prawidłowego 
i terminowego wykonania umowy.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy z zachowaniem najwyższej staranności, przy zastosowaniu odpowiednich norm technicznych i branżowych.

- Wykonawca na bieżąco będzie przesyłał Zamawiającemu w wersji elektronicznej opracowane części Diagnozy, Strategii i Programu, celem weryfikacji i zgłoszenia ewentualnych uwag. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić przekazane uwagi oraz nanieść stosowne poprawki na opracowany materiał.

- Wykonawca prześle Zamawiającemu w wersji elektronicznej wstępne projekty Diagnozy, Strategii i Programu, uwzględniające wcześniej wnoszone przez Zamawiającego poprawki 
w terminie  określonym wspólnie przez Wykonawcę i Zamawiającego w harmonogramie. Zamawiający zgłosi uwagi do wstępnych projektów w terminie do 10 dni roboczych 
od daty otrzymania, a Wykonawca dokona stosownych zmian w ciągu kolejnych 5 dni roboczych.

- Diagnozę, Strategię i Program, o których mowa w §1 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w ilości 5 egzemplarzy w wersji papierowej oraz na dwóch elektronicznych nośnikach danych.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy terminowo, rzetelnie i zgodnie z posiadaną wiedzą. Miejscem odbioru przedmiotu umowy będzie siedziba Zamawiającego.

9. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w zakresie wykonania przedmiotu umowy w szczególności poprzez przekazanie uzgodnionych z Wykonawcą materiałów i dokumentów niezbędnych do właściwego wykonania przedmiotu umowy.

§ 3

Terminy wykonania i odbiory

- Termin realizacji umowy dla:

1)  Harmonogram prowadzonych prac – 10 dni od zawarcia umowy.

2) Diagnozy - 60 dni od dnia zawarcia umowy.

3)  Strategii - do dnia 31.10.2021 r.

4)  Programu - do dnia 30.11.2021 r.

- Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w formie protokołów odbioru, podpisanych przez obie strony umowy dla Diagnozy, Strategii i Programu z zastrzeżeniem ust. 6-7. W przypadku, gdy którakolwiek ze stron niniejszej umowy nie przystąpi do podpisania protokołu odbioru, odbiór nastąpi jednostronnie, chyba, że strona, która nie przystąpiła do odbioru przedmiotu umowy usprawiedliwi na piśmie przyczyny, a druga strona przyjmie 
te wyjaśnienia na piśmie. Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr 2 do umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do podjęcia czynności odbiorowych po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę i dostarczeniu przez Wykonawcę wszystkich dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru 
i zostanie potwierdzony na podstawie protokołu odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone nieprawidłowości, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do udziału w posiedzeniach komisji Rady Miasta 
i sesjach Rady Miasta oraz prezentacji przygotowanej Strategii i Programu oraz udzielania odpowiedzi na pytania i uwagi Radnych i innych uczestników posiedzeń komisji i sesji.

- Jeżeli w trakcie posiedzeń komisji i/lub sesji Rady Miasta zostaną wniesione uwagi do Strategii i/lub Programu zatwierdzonych przez Zamawiającego w trybie ust. 3, Wykonawca jest zobligowany do dokonywania stosownych modyfikacji w ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §5.

- Jeżeli po wejściu w życie art. 10f. ust. 5. ustawy o samorządzie gminnym zmienionej ustawą z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, nastąpi konieczność dokonania niezbędnych zmian, Wykonawca zobowiązany jest do ich dokonania w ramach wynagrodzenia umownego, 
o którym mowa w §5 po otrzymaniu od Zamawiającego informacji w niniejszym zakresie oraz w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, aż do czasu uzyskania ostatecznej akceptacji i podjęcia przez Radę Miasta stosownych uchwał w sprawie przyjęcia Strategii i Programu.

§ 4

Personel Wykonawcy

- Zmiana osób powołanych w skład zespołu projektowego, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.

- Osoba proponowana na zamianę winna posiadać stopień naukowy oraz doświadczenie co najmniej równoważne z doświadczeniem osoby wymienionej w ofercie.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do roszczenia o zmianę terminu zakończenia robót.

§ 5

Wynagrodzenie

- Za wykonanie całości przedmiotu umowy określonego w §1 strony ustalają wynagrodzenie umowne w wysokości:

…………………………………….  zł netto (słownie:…………………………………………………………………………………), …………………………………….zł VAT; (słownie:…………………………………………………………………………………),

…………………………………….  zł brutto,

(słownie: ………………………………………………………………………………… ),

które nie może zostać podwyższone.

- Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w trzech ratach:

- 20% wysokości wynagrodzenia brutto po dokonaniu Diagnozy, o której mowa w CZĘŚCI I / ETAPIE 1 SOPZ i podpisaniu protokołu odbioru, lecz nie później niż do 31.12.2020 r.,

- 40% wysokości wynagrodzenia brutto po podjęciu przez Radę Miasta Uchwały 
o przyjęciu Strategii Rozwoju Miasta Racibórz na lata 2021-2027 
(CZĘŚĆ I  / ETAP 2 SOPZ),

- 40% wysokości wynagrodzenia brutto po podjęciu przez Radę Miasta Uchwały 
o przyjęciu Programu Wspierania Przedsiębiorczości Miasta Racibórz na lata 2021-2027 (CZĘŚĆ II SOPZ),

na podstawie prawidłowo wystawionych faktur przez Wykonawcę.

- Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający ureguluje przelewem
w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionych faktur, na konto wskazane na fakturze.

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT, a jego numer NIP to:  639-10-02-175.

- Za wykonanie przedmiotu umowy niezgodnie z zapisami §1 niniejszej umowy 
nie przysługuje wynagrodzenie, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 6

Podwykonawstwo

- Wykonawca może zlecić niektóre prace związane z wykonaniem przedmiotu umowy Podwykonawcy, za którego działania lub zaniechania ponosi pełną odpowiedzialność. Podwykonawca, któremu Wykonawca zleci niektóre prace musi spełniać warunki/kryteria opisane w Instrukcji dla oferentów oraz Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

- Zlecenie części zamówienia Podwykonawcy nie może zwiększyć wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 5.

§ 6

Kary umowne

  - W razie niewykonania umowy lub nienależytego jej wykonania Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto.

  - W razie opóźnienia w realizacji umowy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę:

- za opóźnienia do 30 dni – 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w §5.

- za opóźnienia powyżej 30 dni – 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w §5.

3. Przez nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy rozumie się niedostarczenie całości    wymaganych umową elementów przedmiotu umowy, w terminach o których mowa w § 3.

4. Przez nienależyte wykonanie rozumie się m.in. dostarczenie przedmiotu umowy     nieuwzględniającego poprawek zgłoszonych przez Zamawiającego, nieobecność przedstawiciela Wykonawcy na posiedzeniach komisji, sesji Rady Miasta, na której odbędą się obrady w sprawie Strategii i Programu, jak i wykonanie przedmiotu zamówienia bez należytej staranności, w tym bez uwzględnienia obowiązujących wytycznych i przepisów prawa.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z wynagrodzenia, o którym mowa w § 5.

6. W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje całej szkody Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

- Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za nieterminową zapłatę wynagrodzenia.

- Kary umowne, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 płatne są w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia  przez stronę naliczającą kary umowne o wystąpieniu przesłanki do ich naliczenia i ich wysokości w formie pisemnej, pod rygorem bezskuteczności.

§ 7

Prawa własności

1. Wykonawca stosownie do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
z 4 lutego 1994 r. przenosi nieodpłatnie na rzecz Zamawiającego na własność całość autorskich praw majątkowych do dzieł, które powstaną w wyniku realizacji przedmiotu umowy, obejmujących prawo do korzystania i rozporządzania nimi na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia niniejszej umowy, a w szczególności do:

  - korzystania na własny użytek,

  - wielokrotnego publikowania,

  - rozpowszechniania,

  - wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim,

  - wielokrotnego wprowadzania do pamięci komputera,

  - wprowadzania do obrotu,

  - rozpowszechniania w internecie.

- Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz osób trzecich.

- Zamawiający nabywa również prawo do korzystania i rozporządzania zależnym prawem  autorskim w zakresie wymienionym w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Zamawiający niniejszą umową nabywa prawo do korzystania i rozporządzania prawem wymienionym w ust. 1, 2, 3 nie tylko w kraju, ale również zagranicą.

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 umowy, wyczerpuje w całości roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1, 2, 3, 4, do przedmiotu umowy. Cena nabycia autorskich praw majątkowych, zależnych praw majątkowych oraz cena nośnika, na którym utwór zostanie utrwalony zostały uwzględnione w wynagrodzeniu określonym w § 5 niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że osoby trzecie nie uzyskały ani nie uzyskają autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy.

- Postanowienia niniejszego paragrafu w niczym nie naruszają autorskich praw osobistych.

§ 8

Zmiany Umowy

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:											               1.1. zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia zdarzeń i okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie podpisywania umowy, w tym związanych z koniecznością pozyskania przez Zamawiającego opinii, decyzji, konsultacji dokumentów wymaganych przepisami prawa a niezbędnych do ich sfinalizowania.

  - wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku:

    - zwiększenia stawki podatku VAT – cena netto nie może być wyższa niż zadeklarowana w ofercie. Wartość wynagrodzenia brutto ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy.

    - zmniejszenia stawki podatku VAT – cena netto nie może być wyższa niż zadeklarowana w ofercie. Wartość wynagrodzenia brutto zostanie pomniejszona 
z odpowiednim zastosowaniem zmniejszonej stawki podatku VAT.

    - Strony protokolarnie ustalają wartość prac wykonanych wg stanu na dzień poprzedzający zmianę stawki podatku VAT. Nowa stawka podatku będzie miała zastosowanie do prac wykonanych po dniu zmiany stawki podatku VAT.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

Postanowienia końcowe

- Umowa jest niezbędna do zapewnienia ciągłości pracy jednostki, a płatność z niej wynikająca wykracza poza rok budżetowy.

- Osobą wyznaczoną ze strony Zamawiającego do kierowania pracami związanymi 
z realizacją niniejszej umowy jest:

- w zakresie Diagnozy i Strategii: 
Ilona Bojczuk, tel.: 032 7550794, mail: bojczuk.ilona@um.raciborz.pl

- w zakresie Programu:

Wojciech Hipnarowicz, tel.: 032 7550721, mail: hipnarowicz.wojciech@um.raciborz.pl

3.  Osobą wyznaczoną ze strony Wykonawcy do kierowania pracami związanymi z realizacją

niniejszej umowy jest:

4.  Wykonawca zobowiązuje się do:

- zachowania poufności informacji dotyczących Zamawiającego, które nie są znane lub nie powinny być znane publicznie, powzięte przez Wykonawcę w związku 
z wykonywaniem lub przy okazji wykonywania umowy. Obowiązek zachowania poufności informacji obowiązuje niezależnie od ich nośnika i bez względu na sposób przekazania,

- wykorzystywania przekazanych informacji, o których mowa w pkt 1) tylko w zakresie związanym z realizacją umowy,

- niepodejmowania działań mających na celu uzyskanie jakichkolwiek innych informacji dotyczących Zamawiającego, które nie są konieczne do wykonania obowiązków wynikających z umowy,

- dochowania należytej staranności przy realizacji postanowień umowy. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za każdą, bezpośrednią lub pośrednią, szkodę poniesioną przez Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę wyżej wymienionych postanowień,

- podejmowania odpowiednich środków mających na celu ochronę wszelkich informacji i dokumentów zawierających informacje dotyczące Zamawiającego przed ich utratą lub ujawnienie na zasadach określonych w Polityce Bezpieczeństwa Zamawiającego,

- zachowania poufności informacji także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

- Strony wspólnie ustalają, że składane przez stronę oświadczenia woli w związku 
z wykonaniem niniejszej umowy drugiej stronie są skuteczne z momentem ich doręczenia na adres siedziby stron wskazany w preambule umowy, z tym zastrzeżeniem, 
że doręczenie jest skuteczne  najpóźniej 7 dnia od dnia, w którym podjęto próbę doręczenia korespondencji przesyłką poleconą, za pośrednictwem operatora pocztowego.

            - W przypadku zwłoki w realizacji przez Wykonawcę obowiązków wynikających 
z niniejszej umowy trwającej powyżej 14 dni Zamawiającemu przysługuje, po uprzednim pisemnym wezwaniu do wykonania, prawo do odstąpienia od umowy.

            - Jeżeli Rada Miasta nie zaakceptuje trybu i harmonogramu prac nad Strategią, Zamawiający może odstąpić od realizacji umowy, bądź dokonać w uzgodnieniu 
z Wykonawcą zmian.

            - Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy:

  - ze względu na nienależyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 
po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania przedmiotu umowy,

  - w przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do wykonania umowy,

  - w przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad określonych 
w protokole odbioru lub opóźni się z ich usunięciem  przez okres 14 dni,

  - w przypadku, gdy Wykonawca nie dokona modyfikacji oraz czynności, o których mowa w §3 ust. 6 i 7 przez okres 14 dni licząc od dnia zaistnienia przesłanki do ich dokonania.

10.  Odstąpienie od umowy dla swej skuteczności wymaga formy pisemnej.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania związane z wykonywaniem zadań powierzonych na mocy niniejszej umowy, w tym w szczególności wykonywania usług, o których mowa w § 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca zwolni Zamawiającego od odpowiedzialności w zakresie wszelkich roszczeń kierowanych wobec Zamawiającego przez osoby trzecie, będących konsekwencją działań lub zaniechań Wykonawcy związanych ze zrealizowaniem niniejszej umowy.

- W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporów, spory rozstrzygać będzie sąd właściwy dla  miejsca siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

…………………………………                                              …………………………………

ZAMAWIAJĄCY							  WYKONAWCA

Załączniki:

1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia,

2. Protokołu odbioru przedmiotu umowy.