## Arkusz1
Załącznik Nr 12
do ZP Nr 1255/2009
z dnia 28 sierpnia 2009r.
lp | jednostka realizująca | nazwa programu (zadania) | cel programu | okres realizacji programu | łączne nakłady finansowe | wydatki poniesione przed 2009 | 2009 |  | 2010 | 2011 | po 2011
1 | Urząd Miasta | Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu | W celu spełnienia wymagań dotyczących gospodarki ściekowej przedstawionych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Gmina Miasta Racibórz zobowiązana jest do rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na swoim terenie oraz modernizacji oczyszczalni ścieków. | 2004-2011 | 105350546 | 60312848 | plan | 41383095 | 3538703 | 115900
[7 empty] | wykon. | 16484867
2 | Urząd Miasta | Rozwój Szkoły Podstawowej Nr 13 w zakresie poprawy jakości obiektów dydaktycznych, sportowych i infrastruktury technicznej, w tym: termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 13 | Budynek szkoły jest w złym stanie technicznym. Modernizacja kompleksu szkolnego ma na celu poprawę warunków socjalnych zgodnie z wymaganiami nałożonymi decyzją PPIS. Efektem zadania ma być również obniżenie kosztów eksploatacji. | 2006-2010 | 4301468 | 2159527 | plan | 1991941 | 150000
[7 empty] | wykon. | 589470
3 | Urząd Miasta | Wzrost znaczenia atrakcyjności kulturalnej Raciborza poprzez rozwój infrastruktury Raciborskiego Centrum Kultury | Celem projektu jest wzbogacenie i poprawa jakości oferty kulturalnej. Projekt przyczyni się do zwiększenia dostępności i atrakcyjności infrastruktury kulturalnej na terenie powiatu raciborskiego. | 2007-2010 | 8299999 | 794801 | plan | 4624642 | 2880556
[7 empty] | wykon. | 954439
4 | Urząd Miasta | Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów | Podstawowym celem projektu jest zagospodarowanie odpadów zielonych i innych odpadów organicznych ulegających biodegradacji powstających w powiecie raciborskim. | 2007-2010 | 6025498 | 25498 | plan | 3000000 | 3000000
[7 empty] | wykon. | 0
5 | Urząd Miasta | Przywrócenie wartości przestrzeni miejskiej poprzez wielofunkcyjne zagospodarowanie Nadodrzańskich Bulwarów w Raciborzu | Celem działania jest wielofunkcyjne wykorzystanie terenów na cele edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne oraz społeczne. | 2008-2010 | 2824477 | 124477 | plan | 60000 | 2640000
[7 empty] | wykon. | 976
6 | Urząd Miasta | Przywrócenie ładu przestrzennego Parku Roth w Raciborzu | Celem działania jest wielofunkcyjne wykorzystanie terenów na cele edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne oraz społeczne. | 2007-2010 | 1762235 | 862235 | plan | 500000 | 400000
[7 empty] | wykon. | 306697
7 | Urząd Miasta | Rozwój infrastruktury okołoakademickiej poprzez rozbudowę hali widowiskowo - sportowej przy ul. Łąkowej w Raciborzu, w tym: "Termomodernizacja hali widowiskowo-sportowej przy ul. Łąkowej 33 w Raciborzu" | Celem projektu jest rozbudowa hali przy ulicy Łąkowej z dostosowaniem do funkcji widowiskowo – sportowej. Obiekt tworzyć będzie część nowoczesnej, ponadregionalnej infrastruktury. | 2007-2010 | 14628970 | 1113126 | plan | 9005844 | 4510000
[7 empty] | wykon. | 2159699
8 | Urząd Miasta | Budowa wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej | Celem projektu jest stworzenie warunków dla podjęcia zwiększonej aktywności fizycznej mieszkańców. Projekt polegać będzie na budowie obiektu o charakterze sportowo – rekreacyjnym. | 2008-2010 | 24022279 | 22279 | plan | 5000000 | 19000000
[7 empty] | wykon. | 36659
9 | Urząd Miasta | Ścieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice - Chotebuz wzdłuż rzek Olza i Odra | Celem projektu jest poprawa jakości infrastruktury rowerowej Raciborza o znaczeniu transgranicznym. Program spełnia też cel szczegółowy określony w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 tj. rozszerzenie oferty turystycznej obszaru pogranicza polsko - czeskiego. | 2009-2013 | 4829000 | 0 | plan | 829000 | 1000000 | 1000000 | 2000000
[7 empty] | wykon. | 0
10 | Urząd Miasta | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Wojska Polskiego 8 w Raciborzu | Zadanie ujęte w "Polityce Oświatowej Miasta Racibórz na lata 2008-2012". Termomodernizacja ma na celu zwiększenie efektywności systemu grzewczego, poprawę warunków socjalnych zgodnie z wymaganiami PPIS. Spodziewanym rezultatem prowadzonych prac inwestycyjnych będzie obniżenie kosztów eksploatacji. | 2009-2010 | 2196479 | 0 | plan | 1246479 | 950000
[7 empty] | wykon. | 264